Systementwurfs-Praktikum

driving-e-car.de<Projekttitel>

Zeitplanung

Autor(en): 	Fahri Kus, Matthias Eberlein, Simon Kreuziger, Florian Heinrich

Datum 		10.12.2018

Version 	1.1

Inhalt

1	Zeitplanung	3

Revisionshistorie

| Version | Datum | Autor | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 05.11.2018 | Fahri Kus, Matthias Eberlein, Simon Kreuziger, Florian Heinrich | Initial Version |
| 0.2 | 11.11.2018 | Fahri Kus, Simon Kreuziger, Florian Heinrich | Erste annähernd komplette Version |
| 1.0 | 12.11.2018 | Fahri Kus, Simon Kreuziger, Florian Heinrich | Abschließende Qualitätssicherung für MS2 |
| 1.1 | 10.12.2018 | Fahri Kus, Matthias Eberlein, Simon Kreuziger, Florian Heinrich | Anpassung und abschließende Qualitätssicherung für MS3 |

# Zeitplanung

| Aufgabe | Verantwortlich | Ziel- Meilenstein | Planung zum Zeitpunkt des MS2 (KW von-bis) | Planung zum Zeitpunkt des MS3 (KW von-bis) | Planung zum Zeitpunkt des MS4 (KW von-bis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lastenheft schreiben | alle | 1 | 43-44 |  |  |
| Aufwandsschätzungen abgeben | alle | 1 | 43-44 |  |  |
| Systemspezifikation spezifizieren | alle | 2 | 45-46 |  |  |
| Systemarchitektur spezifizieren | alle | 2 | 45-46 |  |  |
| Zeitplanung | Fahri Kus, Simon Kreuziger, Florian Heinrich | 2 | 45-46 |  |  |
| Aufgabenverteilung | alle | 2 | 45-46 |  |  |
| Wireframes erstellen | alle | 2 | 45-46 |  |  |
| Sequenzdiagramm erstellen | alle | 3 | 46-50 | 46-50 |  |
| Datenbank + Tabellenstruktur erstellen | Matthias Eberlein | 3 | 46-47 | 46-50 |  |
| Grundlegende Architektur erstellen | Florian Heinrich | 3 | 46-47 | 46 |  |
| GUI Prototyp erstellen | Fahri Kus, Simon Kreuziger | 3 | 47-50 | 47-50 |  |
| Services Prototyp erstellen | Florian Heinrich | 3 | 47-50 | 47-50 |  |
| Zeitplanung überarbeiten | alle | 3 | 47-50 | 50 |  |
| Präsentation für Prototyp erstellen | alle | 3 | 47-50 | 49-50 |  |
| Entity Module finalisieren | Matthias Eberlein | 4 | 50-51 | 50-51 |  |
| Demo Daten einpflegen | Matthias Eberlein | 4 | 50-01 | 50-01 |  |
| phpMyAdmin einrichten | Matthias Eberlein | 4 | 50-01 | 50-01 |  |
| iRatingService finalisieren | Matthias Eberlein | 4 | 50-01 | 50-01 |  |
| iAutoService finalisieren | Florian Heinrich | 4 | 50-01 | 50-01 |  |
| iAuthService finalisieren | Florian Heinrich | 4 | 50-01 | 50-01 |  |
| Header + Menu finalisieren | Simon Kreuziger | 4 | 50-01 | 50-01 |  |
| Registrierung finalisieren | Simon Kreuziger | 4 | 50-01 | 50-01 |  |
| Anmeldung finalisieren | Simon Kreuziger | 4 | 50-01 | 50-01 |  |
| Impressum erstellen | Simon Kreuziger | 4 | 50-01 | 50-01 |  |
| Hauptseite finalisieren | Fahri Kus | 4 | 50-01 | 50-01 |  |
| Erweitere Suche erstellen | Fahri Kus | 4 | 50-01 | 50-01 |  |
| Auto Infoseite finalisieren | Fahri Kus | 4 | 50-01 | 50-01 |  |
| Auto Liste finalisieren | Fahri Kus | 4 | 50-01 | 50-01 |  |
| Testprotokoll erstellen | alle | 4 | 50-03 | 50-03 |  |
| Entwicklerdokumentation erstellen | alle | 4 | 50-03 | 50-03 |  |
| Benutzerhandbuch erstellen | alle | 4 | 50-03 | 50-03 |  |
| Systemdokumentation erstellen | alle | 4 | 50-03 | 50-03 |  |
| Präsentation zum Endprodukt | alle | 4 | 01-03 | 01-03 |  |
| Übergabe und Abnahme des Endprodukts | alle | 5 | 04 | 04 |  |